成都信息工程大学

计算机学院

课 程 实 验 报 告

| 实验课程 | 软件工程 |
| --- | --- |
| 实验项目 | 实验四 Microsoft Project的基本使用及进度管理 |
| 指导教师 | 邹书蓉 |
| 学生姓名 | 喻宝腥 邓杰 黎海洋 周磊 |
| 项目组学生姓名、学号及分工 | 1. 喻宝腥（2019053033） 承担工作项目可行性分析 2. 邓杰（2019053034） 承担项目管理工作 3. 黎海洋（2019053035） 承担需求分析工作 4. 周磊（2019053036） 承担系统设计工作 |
| 班 级 | 数媒191 |
| 实验地点 | B212 |
| 上交时间 |  |
| 实验成绩 |  |

一、注意事项

- 封面的分工是整个项目的阶段角色分工；

- 在下面列表中简要说明每个人完成的任务；

- 在报告中的相应位置分别标注完成人是谁，即每个人在报告中完成的具体工作都应该注明。

二、评分记录表

项目管理负责人姓名：邓杰

工作记录及评价表：

| 小组成员 | 完成工作 | 负责人评分 | 老师评分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 团队得分 |  | 成员得分 |
| 喻宝腥 | 讨论项目的范围完成任务分解，完成小组项目社团管理系统的工作分解结构和甘特图 |  |  |  |  |
| 邓杰 | 讨论项目的范围完成任务分解，完成小组项目社团管理系统的工作分解结构和甘特图 |  |  |  |  |
| 黎海洋 | 讨论项目的范围完成任务分解，完成小组项目社团管理系统的工作分解结构和甘特图 |  |  |  |  |
| 周磊 | 讨论项目的范围完成任务分解，完成小组项目社团管理系统的工作分解结构和甘特图 |  |  |  |  |

- 实验内容

- 根据实验指导书“3 Microsoft Project的基本使用说明”中“机床大修项目”，按照指导书步骤学习绘制项目分解结构，利用Microsoft Project绘制项目的网络图与甘特图。

注意：小组每个成员分别独立完成实验内容1）的任务，要求每个成员以文件名为“学号+姓名+案例学习”，以PDF格式导出后，以插入对象方式放入实验报告中（请注意导出时要修改页眉的内容，页眉要包含完成人的名字）；

- 在实验内容1）的基础上，项目小组成员集体讨论项目的范围并完成任务分解，利用完成小组项目社团管理系统的项目分解结构和甘特图。要求至少包含有资源名称、成本、里程碑内容。

注意：要求将完成的小组项目的工作分解结构和甘特图，按照文件名为“班级+组号+项目管理实验报告”格式，分别截屏工作分解结构和甘特图，并插入到实验报告中。

- 实验结果

一）按照下面项目基本内容绘制工作分解结构、项目甘特图和项目网络图（参照实验指导书做）

- 项目内容

某工厂有一个机床大修的项目计划，其项目的详细信息如表所示：

| 任务序号 | 任务名称 | 工期（工作日） | 前置任务 | 资源名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆卸 | 2 |  | 组装工 |
| 2 | 清洗 | 2 | 1 | 清洁工 |
| 3 | 检查 | 3 | 2 | 质检员 |
| 4 | 电器检修 | 2 | 1 | 维修工 |
| 5 | 床身与工作台研合 | 5 | 3 | 维修工 |
| 6 | 零部件修理 | 3 | 3 | 维修工 |
| 7 | 零件加工 | 8 | 3 | 操作工 |
| 8 | 变速箱组装 | 3 | 6、7 | 组装工 |
| 9 | 部件组装 | 4 | 5、8 | 组装工 |
| 10 | 总装和试车 | 4 | 4、9 | 组装工 |

- 项目名称：检修项目

- 项目开始时间：2021年5月15日；

- 项目工期：26天；

- 项目经费：10000￥；

- 工人工资：20元/工时，加班30元/工时。

1）喻宝腥同学的案例学习

2）邓杰同学的案例学习

3）黎海洋同学的案例学习

4）周磊同学的案例学习

- 项目小组项目的实验结果

在实验内容1的学习基础上，项目小组成员集体讨论项目的范围并完成任务分解，利用完成小组项目社团管理系统的工作分解结构和甘特图，要求至少包含有资源名称、成本、关键路径、里程碑内容。

  - 小组项目社团管理系统的工作分解结构

2）小组项目社团管理系统的甘特图